## Лист1
Сетевой график реализации корпоративной программы укрепления здоровья сотрудников «Здоровье на рабочем месте» _ГБУЗ "Городская детская поликлиника №2"_________________________________
наименование организации
№ | Мероприятия | ФЕВРАЛЬ |  |  |  | МАРТ |  |  |  | АПРЕЛЬ |  |  |  | МАЙ |  |  |  | ИЮНЬ |  |  |  | ИЮЛЬ |  |  |  | АВГУСТ |  |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  |  | НОЯБРЬ |  |  |  | ДЕКАБРЬ
|  | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед
1 | Организационные мероприятия
2 | "Оцени риски своего здоровья"
2.1. | Организация и проведение анкетирования сотрудников:
КДО 1
КДО 2
КДО 3
ДШО
информационно-аналитеческий отдел
Общий отдел
2.2. | Определение наличия поведенческих факторов риска по результатам анкетирования
3 | "В движении жизнь свою ведем!"
3.1. | Физкультминутка "Встань с кресла" (ежедневно)
3.2. | Пешком до работы (1 раз в неделю)
3.3. | Зарядка на рабочем месте (1 раз в неделю)
3.4. | Посещение тренажерного зала, бассейна
4 | "Здоровое питание - основа процветания!"
4.1. | Проведение консультативных бесед по здоровому питанию (1 раз в месяц)
5. | "Дыши легко!"
5.1. | Проведение консультативных бесед о вреде курения (1 раз в месяц)
6 | "Трезвость-форма жизни"
6.1 | Проведение консультативных бесед (1 раз в месяц)
7. | "Управляй стрессом!"
7.1. | Беседы и семинары по управлению конфликтными ситуациями (1 раз в месяц)
8 | Блок "Pro Мужское здоровье"
8.1. | Организация и проведение анкетирования сотрудников мужского пола:
8.2 | Школа мужского здоровья
9 | "Азбука здоровья"
9.1. | Создание на сайте раздела «Мы и ЗОЖ»
10. | Медицинские мероприятия (в течении года)
10.1. | Проведение профилактических медицинских осмотров
10.2. | Проведение санаторно-курортного лечения сотрудников